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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI 

19. SEKTÖREL İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI 
6 Aralık 2016, 09:30 – 15:35, Sheraton Hotel, Ankara

TOPLANTI ÖZETİ
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında 19.  Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı 6 Aralık 2016 tarihinde, 09:30-15:35 saatleri arasında Ankara Shareton Otel’de gerçekleştirilmiştir.
Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Müsteşar Yardımcısı Vekili ve Program Otoritesi Başkanı Sayın Kürşad ARAT ve Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler, Komşuluk Politikası, Genişleme ve IPA Departmanı Başkanı Sn. Thomas BENDER’in açılış konuşmalarıyla başlamıştır. 
· Sn. BENDER sözlerine bu toplantının yeni görevi öncesi katıldığı son Sektörel İzleme Komitesi toplantısı olacağını belirterek başlamıştır. 2016 yılının Kasım ayında yayınlanan 2016 Genişleme Paketi’ne ilişkin detayları paylaşan Sn. BENDER,  Türkiye için Ülke Raporu’nun bir önceki Sektörel İzleme Komitesi toplantısının yapıldığı Mayıs 2016 tarihinden itibaren önemli ilerlemelerin yaşandığı İş Kanunu’nun uygulanması ve izlenmesi, sendikal haklar ve sosyal diyalog konularını kapsadığını belirtmiştir. Sn. BENDER 2016 yılında uygulamada önemli ölçüde odaklanma gördüklerini ve mevcut durumda yaklaşık 350 hibe sözleşmesi ile şimdiye kadarki en yüksek rakama ulaşıldığını açıklamıştır. Sn. BENDER bu performansın diğer IPA bileşenleri arasında en iyilerinden biri olduğunu ifade etmiştir. 
· 18. Sektörel İzleme Komitesi toplantısının tutanakları ve 19. Sektörel İzleme Komitesi toplantısının gündemi Komite üyeleri tarafından kabul edilmiştir.
· Dünya Engelliler Vakfı Kurucu Eş-Başkanı Sn. Necdet ÖZTÜRK söz almış ve sosyal temalı konulara öncelik verilmesi konusundaki önerisini dile getirmiştir. 
· ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Finansal Yönetim Birimi Koordinatörü Sn. Bahar ERDOĞAN fonların kullanımı ve fon kaybı riski konusunda sunum yapmıştır. İKG OP kapsamında sözleşmeye bağlanan fon miktarının 495,01 milyon Avro olduğunu belirterek, fon kaybına uğraması beklenen tutarın 51,59 milyon Avro (Toplam tahsisatın yaklaşık %10’u)  olduğu bilgisini paylaşmıştır. Sn. ERDOĞAN operasyonların uygulama sürelerinin 31 Aralık 2017’yi aşmaları durumunda fon kaybının artabileceğini belirtmiştir.
· Sn. François BEGEOT doğru zamanda programlama yapılmasının IPA I’den çıkarılacak en önemli ders olduğunu söylemiş, uzayan sözleşme süreçlerinin uygulama dönemini kısalttığını vurgulamıştır. 
· ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan Vekili Sn. Burak Çağatay DOĞAN, IPA II dönemi için programlama konusunda gerekli tedbirleri mevcut durumda aldıklarını belirtmiştir.
· TOBB AB Proje İzleme ve Geliştirme Müdür Vekili Sn. Werner GRUBER özel sektör ve sivil toplumu temsil eden daha fazla katılımcı olması gerektiğini vurgulamıştır. Sn. ÖZTÜRK,  IPA II sürecinde sivil toplum örgütlerine daha aktif rol verilmesini beklediklerini ifade etmiştir.
· Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan Sn. Özgür Yücel YAKAR, performansın tahsis edilen finansmanın harcanma oranına göre değil aktivitelerin etkisine göre değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
· KOSGEB’den Daire Başkanı Sn. Ömer PAK, proje üretme kapasitesinin geliştirilmesine devam edilmesi gerektiği konusuna dikkat çekmiştir. 
· Sn. BENDER, hedef kitleye sahada çok daha rahat ulaşabilmeleri sebebiyle STK’ları süreçlere dahil etmenin çok önemli olduğunu vurgulamış, projelerin sürdürülebilirliği için de bir sistemin kurulması gerektiğini söylemiştir. 
· ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İhale Birimi Koordinatörü Sn. Burcu SAĞLAM, Mayıs-Aralık döneminde tamamlanmış olan ihale süreçleri ve devam etmekte olan ihale süreçleriyle ilgili bir sunum yapmıştır. 
· Sn. BEGEOT, IPA I döneminde edinilen tecrübeleri göz önünde bulundurarak IPA II döneminde programlama ve ihale süreçlerinin hızlandırılmasına olan ihtiyacı dile tekrar dile getirmiştir. Sn. BEGEOT’nun bu sözleri üzerine Sn. DOĞAN, ihale süreçlerinin uzamamasının programlama döneminin düzgün yürümesi için çok önemli olduğunu, bu konuda hassas olduklarını söylemiştir.
· ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Hibe Birimi Koordinatörü Sn. Sarper ATAKUL, son 18. Sektörel İzleme Komitesi toplantısından itibaren yaşanan gelişmeleri aktarmış, hibeler, teklif çağrıları ve imzalanan sözleşmeler hakkında bilgiler aktarmıştır. İki hibe çağrısının (Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı ve Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Hibe Programı) tamamlandığını ve seçilen hibe başvurularının sözleşmeye bağlandığını aktarmıştır. Sn. ATAKUL’un sunumu çerçevesinde, Sn. BEGEOT, hibe projelerinde finansal risklerin dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamış, sayıca daha az ama daha büyük ölçekli hibe programları yapılabileceğini önermiştir. 
· Sn. GRUBER, projelerin doğru istikamete gidip gitmediğiyle ilgilenilmesi gerektiğinin, izlemeye ve değerlendirme yapmaya zaman ayırılması gerektiğinin altını çizmiştir.  
· Sıfır Ayrımcılık Derneği temsilcisi Sn. Elmas ARUS, hibelerin başvuru ve değerlendirme sürecinin çok uzun olduğunu vurgulayarak, Romanlarla ilgili olarak başvurularda ihtiyaç duyulan hizmetlerin sürecin uzaması nedeniyle değiştiğini ya da ortadan kalktığını belirtmiştir. 
· ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Program Yönetim, İzleme ve Değerlendirme Birimi Koordinatörü Sn. Gündoğdu MOLLAHASANOĞLU Operasyonel Programdaki sonuç ve çıktı göstergelerinin durumuna ilişkin sayısal verileri paylaşmıştır. Sunumunda göstergelerin 31 Eylül 2016 tarihi itibariyle gerçekleşen ve 31 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşmesi beklenen seviyelerinin üzerinde durmuştur. Sn. MOLLAHASANOĞLU, 2006 yılı ile kıyaslandığında ülkenin sosyo-ekonomik durumunda meydana gelen değişiklikler sebebiyle İKG OP’de birtakım revizyonlar yapılması gerektiğinden bahsetmiştir. Yapılacak revizyonun bir sonraki Sektörel İzleme Komitesi toplantısında üyelere sunulacağını da eklemiştir.
· Sn. ERDOĞAN, ikinci sunumunda beş öncelik ekseni bakımından mali tablolardaki değişimi rakamsal veriler eşliğinde sunmuş ve fon tahsisinin öncelik eksenleri bazında dağılımını aktarmıştır.
· MYK temsilcisi Sn. Pınar ARIKAN’ın IPA I ve IPA IV. Kapsamında elde edilen çıktıların toplu halde olarak ele alınabileceği önerisi üzerine Sn. BENDER, yalnızca İKG OP ile ilgili göstergelerin izlenmesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 
· ÇSGB İç Denetçisi Sn. Şerife Olgun ÖZEN, İKG OP’nin sonuçları ve göstergleri hususunda etki analizinin zaman alan ve maliyetli bir yöntem olduğunu, değerlendirmede sonuç göstergelerine önem verdiklerini belirterek, sonuç göstergelerinin proje tamamlandıktan bir süre sonra ölçülmesini daha doğru bulduklarını ifade etmiştir. Sn. DOĞAN, yapılan çalışmanın taslak bir çalışma olduğunu hatırlatarak bir sonraki Sektörel İzleme Komitesi toplantısında final halinin arz edileceğini belirtmiştir. 
· ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Proje Yönetimi Birimi Koordinatörü Sn. Esat AKTAŞOĞLU, sunumunda tamamlanan ve devam eden hibe sözleşmeleri ve operasyonlarla ilgili detaylı bilgi aktarmış, proje ve operasyon uygulamalarında karşılaşılan sorunlara ve yaşanan sıkıntılara değinmiştir. TESK Dış İlişkiler Müdürü Avukat Sn. Elif Güliz BAYRAM, operasyonların mal alımı ve hizmet alımı bileşenlerinin etkin uygulamayla uyumlu şekilde programlanması gerektiği yönündeki görüşünü paylaşmıştır. 
· Zafer Kalkınma Ajansı temsilcisi Sn. İskender LEBLEBİCİ, TR33 Bölgesindeki İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu hakkında bir sunum gerçekleştirmiştir. Ardından “Gülen Yüzlerimiz Sağlığınız İçin Hep Sizinle” Hibe Projesi ile ilgili Ağrı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sn. Nimet SEKMAN bir sunum gerçekleştirmiştir. Sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanı Sn. Emre ERTEKİN, Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu hakkında bir sunum yapmıştır.  
· Sn. GRUBER Kalkınma Ajanslarının çeşitli aktörleri bir araya getirmek açısından çok güzel bir konumda bulunduğunu vurgulamıştır. 
· Sn. ARUS, Sn. ERTEKİN’e Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu kapsamında verilerin toplanması ve araştırma konularını nasıl yürütecekleri, eğitimcilerin eğitimi için uzmanları nasıl buldukları ve arabuluculuk konusuna objektif yaklaşılıp yaklaşılmadığı konusundaki sorularını yönlendirmiştir. Sn. ARUS’un sorusu üzerine Sn. ERTEKİN, nitel ve nicel boyutta bir araştırma tasarladıklarını söylemiş, pilot uygulamanın sonunda daha net bir rapor oluşabileceğini belirterek arabulucuların sahaya girme ve hedef gruba ulaşma konusunda önemli katkılarını gördüklerini ifade etmiştir.  
· Sn. ARUS, Türkiye'de dört tane farklı Roman grubu olduğunun ve iller seçilirken, bu Roman gruplarının göz önüne alınması gerektiğinin altını çizmiştir. 
· Sn. PAK vatandaş nezdinde farkındalığın artırılması adına daha yoğun faaliyetler yürütülmesi gerektiği yönünde görüşünü paylaşmıştır. Sn. BENDER Sn. PAK’a katıldığını, sivil toplumun daha fazla dâhil edilmesinin ötesinde, sivil toplum kuruluşlarına daha fazla değer katıp, kamu sektörüne daha fazla katkıda bulunmalarına yardımcı olunmasına ihtiyaçları olduğunu söylemiştir. Sn. BENDER, hedef kitleye sahada daha kolay ulaşabilmeleri sebebiyle hem istihdam alanında hem de sosyal alanda STK’ları süreçlere dâhil etmenin çok önemli olduğunu vurgulamıştır.
· Sn. BEGEOT, IPA programları kapsamında sürdürülebilirliğin önemini vurgulamış, devam niteliğindeki projeler için ulusal kaynakların kullanıldığı bir sistemin kurulması gerektiğini ifade etmiştir. 
· Sn. BENDER bugüne kadar yalnızca finansal ve fiziksel indikatörlere ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü ve sonuç göstergelerine ilişkin ileri çalışmalar yürütülmesi gerektiğini eklemiştir. Sn. BENDER İKG OP’nin politika geliştirme konusundaki tesiri hakkında bir etki analizinin yapılması gerektiğini belirtmiştir.
· Sn. ARIKAN’ın Türkiye’de geçici koruma altında olan Suriyelilerin AB Güven Fonundan mesleki yeterliliklerinin belgelendirilebilmesi için bir destek sağlanıp sağlanamayacağı konusunda yönlendirdiği soruya istinaden Sn. BEGEOT bu tarz konularda karar verme yetkisinin Türkiye’deki mercilerde olduğunu söyleyerek, konunun AFAD ile görüşülmesini önermiş, AFAD’ın daha sonra AB Komisyonu’na konuya ilişkin bir talepte bulunabileceğini kaydetmiştir. 
· [bookmark: _GoBack]Sn. BEGEOT ve Sn. BENDER, Avrupa Parlamentosu’nun katılım sürecine ilişkin almış olduğu 24 Kasım 2016 tarihli kararın tavsiye niteliğinde olduğunu ve mali işbirliğini kapsamadığını, mali işbirliğinin devam edeceğini açıklamışlardır.
· Sn. DOĞAN, denetim otoritelerinin koordinasyonu konusuna dikkat çekmiş, yapılan denetimlerin rutin akışı ve süreçleri aksattığını vurgulamıştır. Sn. DOĞAN, darbe girişimi sonucu oluşan pozisyon değişikliklerinin diğer kamu kurumlarında olduğu gibi Kalkınma Ajanslarının proje yönetim kabiliyetini zedelediğini belirterek bu konuda Kalkınma Bakanlığı iradesini duymak istediğini söylemiştir. 
· Kalkınma Bakanlığı’ndan Sn. Abdullah BAŞAR, 2017 yılı sektörel önceliklerini belirleyen stratejik dokümanda ajansların AB fonları altında aktif görev alacakları tedbiri olduğunu hatırlatarak IPA II döneminde uygulanacak projeler için bir risk öngörmediklerini belirtmiştir. 
· Sn. BEGEOT, IPA II dönemine ilişkin olarak Kalkınma Ajanslarının rekabetçi usulle uygun faydalanıcı olup olmadıklarına yönelik karar verilmesi gerektiği ve bu hususun önümüzdeki günlerde ayrıca tartışılacağını belirtmiştir.
· Bir sonraki Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı’nın Mayıs’ın son haftasında Eskişehir’de yapılmasına karar verilmiştir.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı 19. Sektörel İzleme Komitesi – Özet Tutanak	    							
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